Отчёт об исполнении плана реализации

Муниципальной программы «Развитие культуры»

Отчётный период 12 месяцев 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ Ф.И.О)«1» | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начало реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета населения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчётную дату, тыс. руб. «2» | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения «3» |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено бюджетной росписью | Факт на отчётную дату «2» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1.** | **Подпрограмма «Развития культурно-досуговой деятельности»** | Директор МБУК «Владимировский сельский Дом культуры» Е.М. Турова | Х | Х | Х | 7945,1 | 7945,1 | 7945,1 | 2999,6 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.** | **Основное мероприятия «Развитие культурно-досуговой деятельности»** | Директор МБУК «Владимировский сельский Дом культуры» Е.М. Турова | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития;повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, повышение возможности обеспечения равного доступа населения Владимировского сельского поселения к услугам в сфере культуры и улучшение качество оказываемых услуг. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 7945,1 | 7945,1 | 7945,1 | 2999,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | Контрольное событие  муниципальной программы  | Директор МБУК «Владимировский сельский Дом культуры» Е.М. Турова | Из общего числа мероприятий проведены: Чествование семей юбиляров «Совет, да любовь», Вечер отдыха для молодых семей «День, любви, семьи и верности» , Посиделки «Наше семейное богатство», Посиделки «У самовара вся мая семья», Викторина «Кто я, кто мы, кто мая семья?», Акция. «День красоты для многодетных мам»,Развлекательная программа «Весёлые уроки", Игровая программа «Приключения веселых туристов», Экологический десант «Чистота природных мест», Конкурсы, викторины «Путешествие по стране сказок», Игровая программа «Путешествие в страну Веселяндию», Игровая программа «Веселые нотки», Игровая программа «Путешествие в страну Светофорию», Конкурсная программа «Варвара краса – длинная коса», Тематический вечер «Потехи для смеха», Развлекательная программа «До свидания, лето», Викторина «Что я знаю о России», Конкурс рисунка на асфальте «Я рисую флаг России», Марафон посвященный Дню Государственного флага Российской Федерации «Флаг России – символ государственности», Патриотическая акция, Выставка ко дню пожилого человека «История моей семьи», Посиделки «Какой же двор без доброго хозяина», Проведены митинги посвящённые Дню освобождения Божковки и Красносулинского района; Митинг День памяти и скорби «Я хочу , чтоб не было больше войны», беседы, обзоры по темам: наркомании, экологии, патриотическому воспитанию, здоровому образу жизни, оформлялись выставки: выставки рисунков «Наша армия родная», «Когда я выросту, я стану…», «Мир глазами детей», фото – выставки «Помнить, чтобы жить…», «Моя семья», викторины различной тематики, акция «Поменяй сигарету на конфету», тематические вечера «Россия вольная, страна прекрасная», «Листая памяти страницы», «Бравые солдаты», конкурсно - игровые программы «Береги природу», «День хорошего настроения», «Искусство быть толерантным», Устный журнал «Мои потомки». Вечер отдыха «Семья, любовь и верность», Развлекательная программа «Любви все возрасты покорны», Устный журнал «Моя семья, моя радость» ,Познавательная программа «Мы не скучаем, дружно весело живем», Игровая программа «День хорошего настроения»; Акция «Твори добро»; Экологическая программа «Планета наш дом», Конкурсно – игровая программа «Делу – время потехе час», Праздничный концерт «Наш флаг- наша гордость»; Праздничный концерт «Шахтерам слава», Выставка ДПИ «Россыпи народных талантов», Праздник хутора «Хуторок – милый сердцу уголок», Игровая программа «Мир моих увлечений», Конкурсная программа «Время осенних чудес», совместная игра с родителями «Праздник дружной семьи», праздничный огонек к Дню пожилого человека «От сердца к сердцу», Конкурс поделок из природного материала «Осенние фантазии», праздничный концерт «Прекрасен мир любовью материнской», прошли мероприятия посвященные дню инвалида – акции милосердия и добра, «К новым рекордам в труде и спорте», «Путешествия по станциям», игровая программа «Один день из армейской жизни», День здоровья; спортивные эстафеты. Спортивные состязания «Сильные, смелые, ловкие, умелые!», Спортивно – игровые программы «Игры на свежем воздухе»; «Игры в жизни моей семьи», «Неразлучные друзья – спорт, мой друг и я», «День здоровья», Игровые программы «Время осенних чудес», «День рождения воздушного шара», Спортивная эстафета «Со спортом дружить – здоровыми быть», спортивные состязания «Спорт – ты сила и красота», спортивно - оздоровительные программы «Мои первые рекорды», «От игры к спорту», «Береги здоровье смолоду» «Мои первые рекорды», Районный фестиваль «Творчество без границ», Тематический вечер, посвященный всемирному дню борьбы со СПИДом «СПИД. Знать, чтобы бороться», тематическая программа «Сохраним жизнь» познавательная программа «За здоровый образ жизни», устный журнал «Если с другом вышел в путь», казачьи посиделки «С песней веселей нам жить», Посиделки «История станицы, история страны», Анкетирование «Удовлетворенность населения различных возрастных категорий услугами культурно – досуговых учреждений», Час размышления «На пути к толерантному сознанию», Тематическая программа «Подростковый экстремизм: формы проявления, профилактика» Урок толерантности «Учимся понимать боль другого человека», Беседа «Твоя гражданская позиция».Всего проведено: 576 мероприятия, которые посетили: 76 318 человек, в организации мероприятий принимали: 6 820 человек. Регулярно работает 12 клубных формирований. Расходы бюджета поселения на выплаты по оплате труда работников учреждений культуры составили 3115,0 тыс. рублей.Для закупки товаров, работ и услуг, для бюджетных нужд были заключены следующие договора: на предоставление коммунальных услуг контракт №61270201774 от 09.01.23г. ПАО «ТНС Энерго» на сумму 798800 руб., контракт по предоставлению услуги к сети Интернет №40308885814 ПАО «МТС» от 01.01.23 г., на сумму 43200,00 руб., контракт № 480 ЗВФ от 09.01.2023 ГУП РО «УРСВ» на холодное водоснабжение на сумму 89900 руб., контракт №КС/125 от 21.03.2023г ООО «Экострой-Дон» на вывоз ТКО на сумму 19050 руб., контракт №331615073.22 от 09.01.2023 г ПАО «Ростелеком» на предоставление услуг телефонной связи 16800 руб., контракт № К052442/23 от 20.03.23 СКБ "Контур" на предоставление права использования системы Контур-Экстерн на сумму 8500 руб., контракт №1 от 09.01.23 на обслуживание сайта ООО «Власть-инфо на сумму 12000 руб.; контракт №1 от 01.01.23 ГПХ Уборщица с Ермаковой А.Г. на сумму 165510,00 руб.; контракт №2 от 01.01.23 ГПХ Дворник Волков С.А. на сумму 53837,00 руб.; контракт №3 от 01.01.23 ГПХ Уборщица Корольченко Т.И. на сумму 45837,00 руб.; контракт №4 от 01.01.23 ГПХ Гардеробщица Анохина М.Г. на сумму 48270,00 руб.; контракт №5 от 01.01.23 ГПХ Дворник Пшеничный С.И. на сумму 16090,00 руб.; контракт №6 от 01.01.23 ГПХ Истопник Плотников Е.Е. на сумму 56847,00 руб.; контракт №7 от 01.01.23 ГПХ Истопник Силантьев Г.А. на сумму 56847,00 руб.; контракт №8 от 01.01.23 ГПХ Истопник Петунина Е.В. на сумму 56847,00 руб.; контракт №9 от 01.01.23 ГПХ Истопник Николаюк А.А. на сумму 56847,00 руб.; контракт №10 от 09.01.2023г ООО «РемКомСтрой» на обслуживание котельной на сумму 21000,00 руб., контракт № 11 от 15.02.23 ООО «Пожсервис» на обслуживание УАПС на сумму 42900,00 руб., контракт № 12 от 15.02.23 ООО «Пожсервис» на обслуживание вентиляционной системы на сумму 69300,00 руб., контракт № 13 от 15.02.23 ООО «Пожсервис» на обслуживание противодымной защиты на сумму 52800,00 руб., контракт № 14 от 15.02.23 ООО «Пожсервис» на обслуживание охранной сигнализации на сумму 35200,00 руб., контракт № 15 от 15.02.23 ООО «Пожсервис» на обслуживание эл.щитовой на сумму 132000,00 руб., контракт №16от 16.02.23 на преобретение хоз.товаров ИП Козырь В.В. на сумму 19060,00 руб.; контракт №17 от 17.02.2023 ООО «Офисная техника» заправка картриджей на сумму 3300,00 руб.; контракт № 18 от 27.02.2023 г.ИП Гаврилова В.Ю. на приобретение канц.товаров на сумму 27219,12 руб., контракт № 19 от 02.03.2023 ИП Абдуллаев К.С. на приобретение банера «Владимировское сп» на сумму 7150,00 руб., контракт № 21 от 20.04.2023 г с ИП Козырь В.В. хоз.товары на сумму 18995,00 руб., контракт №22 от 17.05.2023 г на приобретение канц.товаров на сумму 29481,67руб. ИП Гаврилова В.Ю., контракт № 23 ГПХ Волков С.А. покос травы от 29.05.23 на сумму 6950,00 руб., контракт № 24 от 01.06.23 ГПХ Вербицкая ремонт ступеней и отмостка СДК на сумму 28750,00 руб., контракт №25 от 29.06.2023 г на приобретение хоз.товаров на сумму 5000,00 руб. ИП Козырь В.В., контракт №27 от 01.07.23 ГПХ Гардеробщица Анохина М.Г. на сумму 16092,00 руб.; контракт №28 от 01.07.23 ГПХ Дворник Волков С.А. на сумму 8046,00 руб.; контракт №29 от 27.07.23 ключ активации Випнет на сумму 2900,00 руб.; контракт №34 от 01.08.23 ГПХ Дворник Волков С.А. на сумму 40230,00 руб.; контракт №30 от 04.08.23 на приобретение угля марки АМ 30 тонн ООО «ГрандГолд» на сумму 249000,00 руб.; №31 от 04.08.23 на приобретение угля марки АС 10 тонн ООО «ГрандГолд» на сумму 75000,00 руб.; контракт №32 от 17.08.23 ГПХ уборщик Мустафаева И.И. на сумму 65516,00 руб.; контракт №35 от 31.08.2023 г на приобретение канц.товаров на сумму 15636,13 руб. ИП Гаврилова В.Ю., контракт №36 от 11.09.23 ГПХ уборщик Корольченко Т.И. на сумму 32184,00 руб.; контракт №42 от 16.10.2023 хоз.товары ИП Топоров В.А. на сумму 16800 руб., контракт №43 от 16.10.2023 ИП Мальцева Е.Е. фурнитура для прикладного на сумму 9900,00 руб.; Договор ГПХ №38 от 16.10.23 Силантьев Г.А. истопник на сумму 48105,00 руб.; Договор ГПХ №39 от 16.10.23 Туров А.Е. истопник на сумму 48105,00 руб.;Договор ГПХ №40 от16.10.23 Растеряев Е.Б. истопник на сумму 48105,00 руб.; Договор ГПХ №41 от 16.10.23 Карпов А.П. истопник на сумму 48105,00 руб.; контракт №42 от 08.11.2023 обучение по пожарной безопасности ИП Высочкина на сумму 4700,00 руб., приобретение плана эвакуации здания МБУК «ВСДК» в ООО «Пожсервис» контракт №43 от 08.11.2023;контракт №44 от 17.11.2023 г на приобретение канц.товаров на сумму 14156,25 руб. ИП Гаврилова В.Ю.; контракт №45 от 20.11.2023 с ИП Абдуллаев К.С. приобретение баннеров на сумму 18110,00 руб.; контракт №46 от 24.11.2023 ООО «Офисная техника» - заправка картриджей на сумму 3200,00 руб.; контракт №47 от 24.11.2023 ООО «Офисная техника» - работы по ремонту принтеров на сумму 6100,00 руб.; контракт №48 от 05.12.2023 ООО «Офисная техника» приобретение МФУ на сумму 94900,00 руб.; контракт №49 от 05.12.2023 ИП Козырь хоз.товары на сумму 30899,00 руб.; контракт №50 от 05.12.2023 ИП Гаврилова В.Ю. канц.товары на сумму 20000,00 руб.; Контракт №51 от 05.12.2023 ООО «Фабрика рекламы» буквы «дом культуры» на сумму 37600,00 руб.; Контракт №52 от 06.12.2023 ООО «Фабрика рекламы» банеры на сумму 25720,00 руб.; контракт №53 от 06.12.2023 ООО «АбсолютАвто» приобретение АКБ и зарядного устройства к ним на сумму 28039,00 руб.; контракт №54 от 06.12.2023 ИП Данилов приобретение новогодних гирлянд на сумму 14999,00 руб.; контракт №55 от 06.12.2023 ИП Мальцева Е.Е. приобретение материалов для прикладного искусства на сумму 22553,00 руб.; контракт №57 от 07.12.2023 ООО «Офисная техника» Антивирус Касперского на сумму 4300,00 руб.; контракт №58 от 12.12.2023 ИП Хозеева И.Г. конфеты для подарков на НГ на сумму 39863,63 руб.; контракт№ 59 от 13.12.2023 ИП Гаврилова В.Ю. стеллаж на сумму 8009,00 руб.; контракт №60 от 27.12.2023 ООО «Офисная техника» приобретение usb накопителя 64 гб. на сумму 509,07 руб. | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х |
| **4.** | **Итого по муниципальной программе.**  | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |
| МБУК «Владимировский сельский Дом культуры» (директор Е.М. Турова). | Х | Х | Х | 7945,1 | 7945,1 | 7945,1 | 2999,6 |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие культуры»

отчетный период - 12 месяцев 2023 г.

Муниципальная программа Владимировского сельского поселения «Развитие культуры» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Владимировского сельского поселения 24.10.2013 № 95.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 7 945,1 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2023г. заключено 64 договоров на сумму 2 999,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 7 945,1 тыс. рублей или 100 %.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Владимировского сельского поселения. Участником - МБУК «Владимировский сельский Дом культуры».

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма – «Развитие культурно - досуговой деятельности»

В соответствии с постановлением Администрации Владимировского сельского поселения от 05.09.2013 № 75 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Владимировского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации Владимировского сельского поселения от 05.11.2014 № 43 утвержден план реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Развитие культуры»» на 2023 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы в 2023 году предусмотрено 7 945,1 тыс. рублей. Заключено 64 договоров на сумму 2 999,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 7 945,1 тыс. рублей или 100 %.

В рамках подпрограммы в установленный срок выполнено одно основное мероприятие («Развитие культурно - досуговой деятельности, такие как Чествование семей юбиляров «Совет, да любовь», Вечер отдыха для молодых семей «День, любви, семьи и верности», Посиделки «Наше семейное богатство», Посиделки «У самовара вся мая семья», Викторина «Кто я, кто мы, кто мая семья?», Акция. «День красоты для многодетных мам»,Развлекательная программа «Весёлые уроки", Игровая программа «Приключения веселых туристов», Экологический десант «Чистота природных мест», Конкурсы, викторины «Путешествие по стране сказок», Игровая программа «Путешествие в страну Веселяндию», Игровая программа «Веселые нотки», Игровая программа «Путешествие в страну Светофорию», Конкурсная программа «Варвара краса – длинная коса», Тематический вечер «Потехи для смеха», Развлекательная программа «До свидания, лето», Викторина «Что я знаю о России», Конкурс рисунка на асфальте «Я рисую флаг России», Марафон посвященный Дню Государственного флага Российской Федерации «Флаг России – символ государственности», Патриотическая акция, Выставка ко дню пожилого человека «История моей семьи», Посиделки «Какой же двор без доброго хозяина», Проведены митинги посвящённые Дню освобождения Божковки и Красносулинского района; Митинг День памяти и скорби «Я хочу , чтоб не было больше войны», беседы, обзоры по темам: наркомании, экологии, патриотическому воспитанию, здоровому образу жизни, оформлялись выставки: выставки рисунков «Наша армия родная», «Когда я выросту, я стану…», «Мир глазами детей», фото – выставки «Помнить, чтобы жить…», «Моя семья», викторины различной тематики, акция «Поменяй сигарету на конфету», тематические вечера «Россия вольная, страна прекрасная», «Листая памяти страницы», «Бравые солдаты», конкурсно - игровые программы «Береги природу», «День хорошего настроения», «Искусство быть толерантным», Устный журнал «Мои потомки». Вечер отдыха «Семья, любовь и верность», Развлекательная программа «Любви все возрасты покорны», Устный журнал «Моя семья, моя радость», Познавательная программа «Мы не скучаем, дружно весело живем», Игровая программа «День хорошего настроения»; Акция «Твори добро»; Экологическая программа «Планета наш дом», Конкурсно – игровая программа «Делу – время потехе час», Праздничный концерт «Наш флаг- наша гордость»; Праздничный концерт «Шахтерам слава», Выставка ДПИ «Россыпи народных талантов», Праздник хутора «Хуторок – милый сердцу уголок», Игровая программа «Мир моих увлечений», Конкурсная программа «Время осенних чудес», совместная игра с родителями «Праздник дружной семьи», праздничный огонек к Дню пожилого человека «От сердца к сердцу», Конкурс поделок из природного материала «Осенние фантазии», праздничный концерт «Прекрасен мир любовью материнской», прошли мероприятия посвященные дню инвалида – акции милосердия и добра, «К новым рекордам в труде и спорте», «Путешествия по станциям», игровая программа «Один день из армейской жизни», День здоровья; спортивные эстафеты. Спортивные состязания «Сильные, смелые, ловкие, умелые!», Спортивно – игровые программы «Игры на свежем воздухе»; «Игры в жизни моей семьи», «Неразлучные друзья – спорт, мой друг и я», «День здоровья», Игровые программы «Время осенних чудес», «День рождения воздушного шара», Спортивная эстафета «Со спортом дружить – здоровыми быть», спортивные состязания «Спорт – ты сила и красота», спортивно - оздоровительные программы «Мои первые рекорды», «От игры к спорту», «Береги здоровье смолоду» «Мои первые рекорды», Районный фестиваль «Творчество без границ», Тематический вечер, посвященный всемирному дню борьбы со СПИДом «СПИД. Знать, чтобы бороться», тематическая программа «Сохраним жизнь» познавательная программа «За здоровый образ жизни», устный журнал «Если с другом вышел в путь», казачьи посиделки «С песней веселей нам жить», Посиделки «История станицы, история страны», Анкетирование «Удовлетворенность населения различных возрастных категорий услугами культурно – досуговых учреждений», Час размышления «На пути к толерантному сознанию», Тематическая программа «Подростковый экстремизм: формы проявления, профилактика» Урок толерантности «Учимся понимать боль другого человека», Беседа «Твоя гражданская позиция»

 Всего проведено: 576 мероприятия, которые посетили: 76 318 человек, в организации мероприятий принимали: 6 820 человек. Регулярно работает 12 клубных формирований.

Контрольное событие подпрограммы выполнено в установленные сроки. Созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно - досуговой деятельности.

 По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Развитие культуры» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

 Директор МБУК

 «Владимировский сельский Дом культуры»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Е.М. Турова /